## PROY
PASO 1 — SELECCIÓN DE CLIENTE Y DATOS DEL PROYECTO
Campo / Parámetro | Valor (Presupuestador) | Instrucciones de Captura
Cliente (Seleccionar de Lista) | J&D AUTOMATION INTERNO | Selecciona el cliente de la lista desplegable → BD!F
Nombre del Proyecto | AUTOMATIZACIÓN DE LÍNEA DE PROCESO | Nombre técnico oficial del proyecto
Ingeniero Responsable / Presupuestador | DS | Iniciales del presupuestador (ej: DS, RG, JM)
Tipo de Cambio USD (FIX) | 18 | Tipo de cambio MXN por 1 USD para conversiones

## WBS
PASO 2 — DEFINICIÓN DE PARTIDAS Y ESTRUCTURA WBS
N° Partida WBS | Nombre / Concepto de la Partida WBS | Alcance General y Especificaciones Técnicas
1 | Gabinete de Control Principal PLC | Suministro, ensamble y cableado de tablero principal NEMA 12
2 | Programación de PLC y Pantalla HMI | Desarrollo de lógica de control, pantallas HMI y pruebas FAT/SAT
3 | Instalación Eléctrica e Integración en Planta | Tendido de tubería conduit, cableado de campo y puesta en marcha

## MAT
PASO 3.1 — DETALLE DE MATERIALES Y COMPONENTES POR PARTIDA
Partida N° | Partida WBS (Auto) | Concepto / Material | Especificación / Marca | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Moneda (MXN/USD)
1 |  | PLC CompactLogix 5380 | Allen Bradley 5069-L310ER | 1 | PZA | 2500 | USD
1 |  | Fuente de Alimentación 24VDC 10A | Phoenix Contact Quint Power | 2 | PZA | 1850 | MXN
2 |  | Licencia de Software Studio 5000 | Rockwell Automation Professional | 1 | LIC | 3200 | USD

## MO
PASO 3.2 — MANO DE OBRA (SUELDO BASE Y FASAR SE ACTUALIZAN AL CAMBIAR EL PUESTO)
🔵 Las columnas azules (Sueldo Base, FASAR, Costo Hora) se calculan AUTOMÁTICAMENTE desde el Catálogo BD al seleccionar el Puesto
Partida N° | Partida WBS (Auto) | Puesto / Categoría (Seleccionar ▼) | Personas | Horas/Día | Días | Sueldo Base Semanal (BD) | FASAR (BD) | Costo Hora MXN (Auto) | Importe Total MO (MXN)
1 |  | Diseñador de Controles | 1 | 8 | 5
1 |  | Ingeniero de Control | 1 | 8 | 10
2 |  | Programador PLC / Robot | 1 | 8 | 5

## GAS
PASO 3.3 — GASTOS GENERALES DE OBRA (GLOBALES — SE PRORRATEAN ENTRE PARTIDAS EN EL RESUMEN)
📌 No asignar a partida. El costo total se distribuirá automáticamente entre todas las partidas según su % de costo directo.
Concepto de Gasto (Seleccionar ▼) | Cantidad | Unidad | Tiempo | Costo Unitario | IMPORTE TOTAL (MXN)
Pasajes y Fletes Especiales Obra | 1 | VJE | 5 | 1200
Combustibles de Camionetas y Maquinaria | 1 | VJE | 1 | 1500
TOTAL GASTOS GENERALES DEL PROYECTO:

## SUB
PASO 3.4 — DETALLE DE SUBCONTRATOS POR PARTIDA
Partida N° | Partida WBS (Auto) | Concepto Subcontrato (Seleccionar ▼) | Proveedor Habitual | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Moneda | Importe Total MXN
1 |  | Arrendamiento de Grúa Telescópica | Alquiler Grúas | 1 | SERV | 8500 | MXN

## MAQ
PASO 3.5 — DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR PARTIDA
Partida N° | Partida WBS (Auto) | Concepto Maquinaria / Equipo (Seleccionar ▼) | Modelo / Capacidad | Tiempo | Unidad | Costo Unitario | Moneda | Importe Total MXN
1 |  | Combustibles de Camionetas y Maquinaria | — | 5 | DÍA | 1500 | MXN

## PLAN
PASO 3.6 — CRONOGRAMA DE GANTT Y PLAN DE PROYECTO
📌 Detalla las actividades del proyecto. La columna D muestra un calendario flotante. La columna G busca la partida y la columna I define predecesoras. El Gantt se dibuja automáticamente en columnas J en adelante.
N° Tarea | Tipo de Tarea | Ing. Responsable / Rol | Fecha de Inicio (AAAA-MM-DD) | Duración (Días) | Asociar a Partida N° | Partida WBS (Auto) | Descripción de la Actividad | Predecesoras
1 | Actividad | DS | 2026-08-11 | 5 | 1 |  | Levantamiento y validación técnica en sitio
2 | Entregable | DS |  | 7 | 1 |  | Diseño tridimensional y diagramas eléctricos | 1
3 | Reunión | DS |  | 1 | 2 |  | Reunión de revisión de ingeniería con cliente | 2
4 | Hito | DS |  | 1 | 2 |  | Hito: Aprobación final de diseño para manufactura | 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

## RESUMEN DE COSTO
PASO 4 — RESUMEN DE COSTO DIRECTO CON PRORRATEO DE GASTOS GENERALES
🟠 Los Gastos Generales (GAS) se prorratean entre partidas según su % del Costo Directo Base (MAT+MO+SUB+MAQ)
N° Partida | Descripción Partida WBS | Materiales (MXN) | Mano de Obra (MXN) | Subcontratos (MXN) | Maquinaria (MXN) | Costo Directo Base | % sobre Total | GAS Prorrateado (MXN) | TOTAL CON GASTOS (MXN)
1
2
3
TOTALES:
* GAS!F200 = Celda TOTAL de la hoja GAS (suma de todos los Gastos Generales del proyecto)
* % sobre Total = Costo Directo Base de la partida / Total Costo Directo Base del proyecto
* GAS Prorrateado = Total GAS × %, distribuyendo el gasto general de forma proporcional al peso de cada partida

## BD
PUESTOS_MO | SUELDO_BASE | FASAR | GASTOS_OBRA | SUBCONTRATOS | MAQ_EQUIPO | CLIENTES
Diseñador de Controles | 5500 | 1.45 | Pasajes y Fletes Especiales Obra | Arrendamiento de Grúa Telescópica | Combustibles de Camionetas y Maquinaria | J&D AUTOMATION INTERNO
Ingeniero de Control | 5500 | 1.45 | Combustibles de Camionetas y Maquinaria | Corte Láser / Pantógrafo Placas | Mantenimiento a Equipo Cómputo/Pruebas | OH - GABINETES Y AUTOMATIZACION
Programador PLC / Robot | 4500 | 1.45 | Comisiones Bancarias por Proyecto | Fabricación de Gabinetes Eléctricos | Arrendamiento de Equipo y Herramienta | TREBOTTI
Tablerista | 4500 | 1.45 | Hospedaje de Cuadrillas de Obra | Grúa 20 Ton | Hospedaje y Renta de Personal | YESA - YESO Y MOLDURAS
Eléctricos | 3800 | 1.45 | Uniformes y Ropa de Trabajo EPP | Maquinado CNC / Torno de Piezas | Maquinaria y Equipo Menor de Obra
Diseñador Mecánico | 3500 | 1.45 | IVA Deducción No Acreditable Obra | Montacargas y Maniobras de Carga | Renta de Mediciones e Instrumentos
Mecánicos | 3000 | 1.45 | Gastos Médicos y Botiquín de Campo | Pintura Electrostática / Horneado | Seguros de Equipo y Pólizas de Propiedad
Montadores | 2800 | 1.45 | Gastos No Deducibles de Obra | Programación Especializada PLC / HMI | Fletes de Materiales y Equipos
Dibujante | 2500 | 1.45 | Mantenimiento a Vehículos de Obra | Pruebas NDT / Ensayos No Destructivos | Combustible para Vehículos y Equipos
Ayudantes | 2500 | 1.45 | Adquisiciones Directas para Personal
Supervisor de Obra | 6000 | 1.45 | Viáticos Externos de Campo
Comisionistas y Agentes Externos
Casetas y Peajes de Carretera
Fletes Especializados de Traslado
Herramientas Menores y Refacciones Campo
Maniobras de Carga y Almacén
Agua Potable y Pipas de Obra
Luz y Energía Temporal Obra
Mantenimiento a Equipo Cómputo/Pruebas
Mano de Obra Paga Directa
Honorarios Asimilados a Salarios
Pagos a Mano de Obra Externa
Herramientas y Accesorios de Obra
Arrendamiento de Equipo y Herramienta
Hospedaje y Renta de Personal
Transporte y Traslados de Personal
Consumibles de Oficina e Industrial
Fletes y Acarreos Especiales
Maquinaria y Equipo Menor de Obra
Autorizaciones y Permisos Especiales
Mantenimiento a Vehículos de Empresa
Mantenimiento de Instalaciones y Taller
Renta de Mediciones e Instrumentos
Agua Potable y Drenaje
Electricidad y Energía Eléctrica
Mantenimiento a Activos Propios
Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Equipo y Pólizas de Propiedad
Limpieza y Mantenimiento de Espacios de Obra
Gastos de Viaje Generales
Comisiones Bancarias y Financieras
Propaganda y Publicidad Comercial
Papelería y Utilería de Oficina
Fletes de Materiales y Equipos
Licencias de Software de Ingeniería/CAD
Teléfonos, Internet y Comunicaciones
Capacitación y Certificaciones de Personal
Honorarios Profesionales Personas Físicas
Honorarios Personas Morales (Empresas)
Insumos de Aseo y Limpieza
Combustible para Vehículos y Equipos
Impuestos y Derechos Estatales/Federales
Impuestos y Licencias Locales
Pasajes de Autobús y Transporte Urbano
Asesoria Técnica Especializada Externa
Herramientas Menores de Campo
Insumos y Materiales Menores de Obra
Viáticos y Gastos de Transporte Campo
Alimentos y Dietas en Campo